## Hoja1
Fecha | Hito | Comentarios | Leyenda
Julio;Septiembre 2010 | Busqueda de herramientas y documentacion para resolver el PFC | Busqueda de herramientas aplicadas en KM para comprobar que no hay ninguna disponible y basarse en ellas para la elaboracion del PFC. | Analisis
2010-10-11 | Comienzo del anteproyecto | Recopilación de artículos para elaborar la introducción y conceptos teóricos. | Diseño
2010-10-25 | 1ª Versión anteproyecto terminada |  | Implementación
2010-10-26 | Revision del anteproyecto por Aurora
2010-11-03 | Creado una primera versión del diagrama de casos de usos
2010-11-05 | Creada una primera versión de las clases de dominio | Uso del patrón Composite para las propuestas/respuestas
2010-11-05 | Creado un primer diseño de la base de datos | Diseño parcial, solo con la parte de las propuestas y empleados. Patron 1 camino herencia 1 tabla
2010-11-09 | Creados unos prototipos de las diferentes vistas y perspectiva, asi como del Treeviewer
2010-11-09 | Comenzada la implementación del TreeViewer y de la perspectiva | Uso del patrón Singleton para crear un gestor de prouestas/respuestas
2010-11-12 | Comenzada la implementación de la gestión de la base de datos | Patron Agente Singleton. Tabla de propuestas autorreferenciada, como en el patron composite
2010-11-15 | Se continua la implementacion de la base de datos. | Fabricaciones puras; Gestor de base de datos que puede acceder a varias bases de datos, sincronizando los cambios (patrón Observador)
2010-11-19 | Creada la internacionalización del plug-in. Añadido un listener a la perspectiva. Comenzada la implementacion del wizard para conectar a la base de datos
2010-11-20 | Modificaciones en el wizard de la base de datos. Terminado el listener de la perspectiva activa